|  |  | карты» внедрения целевой модели наставничества в ОО». 4. Назначение куратора и рабочей группы внедрения целевой модели наставничества ОО (издание приказа). 5. Предварительное информирование участников образовательных отношений о внедрении РЦМН. 6.Создание на официальном сайте ОО информационной странички о реализации ЦМН. | Ноябрь – декабрь 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель-ученик», «Студент – ученик», в зависимости от запросов ОО. | Январь 2021 | Коровина С.В. Рабочая группа |
| - Формирование базы наставляемых | - Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Информирование на сайте ОО. - Информирование внешней среды (заинтересованные в наставничестве аудитории – выпускники работодатели, специалисты из других образовательных организаций, представители НКО и др.). | Ноябрь 2021-январь 2022 | Коровина С.В. Герасимова И.С. Суворова А.Г. |
|  | - Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. - Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Январь 2022 | Суворова А.Г., Рабочая группа, классные руководители |
|  | - Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных, наставляемых из числа обучающихся. | Январь 2022 | Рабочая группа |
| - Формирование базы наставников | - Сбор данных о потенциальных наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Январь 2022 | Рабочая группа |
|  | - Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Январь 2022 | Рабочая группа |
| - Отбор и обучение наставников | - Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Февраль 2022 | Рабочая группа |
|  | - Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Поиск экспертов для проведения обучения наставников. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | Февраль 2022 | Рабочая группа |
| - Формирование наставнических пар / групп | - Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Февраль 2022 | Рабочая группа |
|  | - Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Февраль 2022 | Коровина С.В. |
| - Организация работы наставнических пар / групп | - Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2полугодие 2022 | Рабочая группа |
|  | - Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Февраль-май 2022 | Рабочая группа |
| - Завершение программы наставничества и мониторинг ее результатов | - Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. - Направление информации в региональный центр наставничества о количестве участников программ наставничества - Представление отчета в управление образования Администрации Талицкого ГО | Май 2022 ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным до 20 января года, следующего за отчетным | Рабочая группа |
|  | - Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2022 | Коровина С.В. |
|  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших практик и примеров наставничества, информации на сайте ОО. | Январь-июнь 2022 | Рабочая группа |