## Лист1
УТВЕРЖДЕН распоряжением Управления образования Администрации Талицкого городского округа от 28.01.2022 № 2801-1
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Талицкая средняя общеобразовательная школа № 1", на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Талицкий городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации |  | Коровина Светлана Викторовна директор
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Дополнить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации в полном объеме: адрес местонахождения, телефон, адрес электронной почты | 2022-02-24 | Бурцева Ольга Александровна учитель
3 |  | Размещены бюджетные сметы образовательной организации |  | Коровина Светлана Викторовна директор | Бюджетные сметы образовательной организации размещены, 10.09.2021
4 |  | Разместить отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования | 2022-02-15 | Коровина Светлана Викторовна директор
5 |  | Разместить информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-02-21 | Клепиков Вадим Александрович заместитель директора по АХЧ
6 |  | Размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) |  | Бурцева Ольга Александровна учитель | Приведена информация в полном объеме и в соответствие с нормативными актами. 20.09.2021
7 |  | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-15 | Коровина Светлана Викторовна директор
8 |  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-28 | Коровина Светлана Викторовна директор
9 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчет по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-06-15 | Коровина Светлана Викторовна директор
10 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-15 | Бурцева Ольга Александровна учитель
11 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-12-31 | Бурцева Ольга Александровна учитель
II. Комфортность условий предоставления услуг
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | Поддерживать комфортные условия для получателей услуг при осуществлении образовательной деятельности | 2022-12-31 | Коровина Светлана Викторовна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
13 | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов : при необходимости образовательная организация может предоставить кресло-коляску, заключив договор с МУ "Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних" | 2022-12-31 | Коровина Светлана Викторовна директор
14 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне в другими: образовательная организация может обеспечить предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), заключив договор с МУ "Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних" | 2022-12-31 | Коровина Светлана Викторовна директор
15 |  | Создать альтернативную версию официального сайта организации в сети Интернет для инвалидов по зрению | 2024-12-31 | Коровина Светлана Викторовна директор
16 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-12-31 | Коровина Светлана Викторовна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
17 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование | Организация проведения беседы по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия работников, обеспечивающих первичный контакт и информмирование получателей услуг по теме: "Правила этикета". | 2022-06-15 | Коровина Светлана Викторовна директор
18 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | Организация проведения делововой игры по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия работников, обеспечивающих непосредственное оказание услуг по теме: "Соблюдение Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников" | 2022-06-15 | Коровина Светлана Викторовна директор
19 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия | Организация проведения инструктажа по совершенствованию навыков доброжелательного взаимодействия педагогических работников при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг | 2022-06-15 | Коровина Светлана Викторовна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
20 | 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Создать условия для готовности получателям рекомендовать образовательную организацию родственникам, знакомым : организация проведения имиджевых мероприятий: "День открытых дверей" (видеофильм о образовательной организации); продолжить участие педагогических работников в различных конкурсах районного и областного уровня. | 2022-06-15 | Якушина Наталья Александровна заместитель директора по ВР
21 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы организации | Откорректировать график работы образовательной организации возможно по окончании действия санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020 №16 | 2024-12-31 | Коровина Светлана Викторовна директор
22 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в образовательной организации: продолжить работу по освещению школьной жизни в СМИ; усилить работу по наполняемости пабликов с информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 2022-06-15 | Якушина Наталья Александровна заместитель директора по ВР
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).